Дорожная карта Проекта «История села: люди, достижения»

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка школьных проектов по темам: - История создания колхоза «Красный пахарь»; - Памятники и знаменитые дома нашего села; - Село в цифрах и фактах; - Достопримечательности нашего села; - История моей семьи в истории села; - Мое село в прошлом, настоящем и будущем. | В течение периода реализации проекта |
| 2. | Информационное сопровождение реализации Проекта (размещение информации на сайтах Администрации Сердобского района, сайте школы) | В течение периода реализации проекта |
| 3. | Организация праздничных мероприятий «С любовью к людям и земле». Поздравления жителей села по номинациям: «Я родился (поздравление маленьких жителей, которые появились в этом году в селе)»; «Первый раз в первый класс»; «Наши выпускники», «Молодая семья», «Славим человека труда», «Наши дорогие ветераны», и др. | Октябрь, ноябрь, ежегодно |
| 4. | Организация выставки народных умельцев «Сельские мастера», «Арт- село» | Октябрь, ноябрь, ежегодно |
| 5. | Краеведческая викторина «Знай свой край» | Ноябрь 2014 |
| 6. | Встречи со старожилами села, ветеранами войны и труда | Январь-апрель 2015 |
| 7. | Создание страничек на сайте школы, на которых размещены материалы об истории с.Соколка, сел Сердобского района | 2015-2017 |
| 8. | Создание галереи почета и славы «Галерея труда и славы», «Галерея учительской славы» (в рамках проекта «Образование для жизни») | Март 2015г |
| 9. | Организация эстафеты добрых дел (творческая презентация достижений села, трудовой десант добрых дел для своего села) | Апрель, ежегодно |
| 10. | Фото-кросс «В объективе родное село» | Май 2015г |
| 11. | Экскурсии в библиотеку, в администрацию, по улицам села | В течение года |
| 12. | Экскурсии в краеведческий музей г. Сердобска | В течение года |
| 13. | Встречи-интервью со знаменитыми людьми села | В течение года |
| 14. | Историческая экспедиция (изучение архивных материалов об истории села и людях) | Март- сентябрь 2015 г |
| 15. | Выпуск буклетов «История села в лицах» | Январь 2016 г |
| 16. | Создание «Красной книги села» (о людях, нуждающихся в особой заботе) | Февраль 2016 г |
| 17 | Создание «Книги памяти»(о погибших в Великую Отечественную войну» | май 2015 г. |
| 18 | Создание «Аллеи памяти» на сайте Администрации Сердобского района | Май 2016 г |
| 19 | Создание цифровой презентации (видео-фильма) «Село: лента времени» | Сентябрь 2016 г |
| 20 | Создание фотоальбома «Достижения моего села» | Октябрь 2016 г |
| 21 | Организация выставки «История одной фотографии» | Ноябрь 2016 г |
| 22 | Проведение деловой игры «Инициативу молодежи – в развитие сельского хозяйства» | Ноябрь 2017г |
| 23 | Проведение школьного и муниципального конкурса историко-культурных и краеведческих проектов по истории села среди общеобразовательных организаций Сердобского района | Октябрь 2016 г, 2017г |
| 24 | Выставка творческих работ учащихся «Мое село в будущем» | Май 2017 г |
| 25 | Участие в научно-практической конференции «Земля родная» в секциях «Родословие», «Летопись родного края» | 2015-2016 г |
| 26 | Оформление экспозиций об истории и современном развитии села для школьного краеведческого музея (музейной комнаты, музейного уголка) | Декабрь 2017 г |